## 0.Portada
GESTION DE PLANEACION ORGANIZACIONAL | EGPOf11-020
SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO | VERSION | 2
| FECHA DE APROBACIÓN | xx/xx/xx
PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | Pagina 1 de 9
10,
Racionalización de Trámites
PLAN DE TRANSICION
EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP 2025 - 2026
APOYO
SANDRA LORENA CRUZ QUINTERO
PROFESIONAL GESTION DE PROYECTOS Y APOYO GESTION ESTRATEGICA

## Art MIPG-DAFP (hidden)
FUENTE | UBICACIÓN | QUE SOLICITA | QUE INCLUIMOS EN PAAC 2018
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 1 Identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés | Se fortalece actividad C4-5.1
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 2 Identifique con sus áreas misionales potenciales espacios de participación | Se crea actividad C4-5.2 Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 3 Defina canales y actividades
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 4 Incluya acciones transversales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 5 Defina recursos humanos, presupuestales y materiales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 6 Establezca metas e indicadores
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 7 Consolide, analice y divulgue:
Formulación PAAC empleando como base ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2 | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453839183_144e1f18c82dadb04a676425b0c8971b.pdf | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Gestión de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta los subcomponentes de: - Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción - Consulta y divulgación - Monitoreo o revisión - Seguimiento | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestionriesgos2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO Fortalecer el mapa de riesgos de corrupción en relación con la nueva herramienta para la administración de riesgos adquirida por la Entidad. C1 - 2.1
Política de Rendición de Cuentas en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018 | CUMPLIDO a través de G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO | Se genera la actividad Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. C3-2.2
Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Política de Racionalización de Trámites en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO - Fortalecer las actividades con perspectiva de paz en su ejecución en C5 están incluidas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/mecanismos-mejora-ciudadano | Implementar buenas prácticas de atención al ciudadano | Se genera la actividad C4- 5.4 Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales
Actividades por acuerdo de PAZ remitidas por el DAFP para el proceso de rendición de cuentas |  |  | Incluidas en C3 - Actividad de la 4.1 a la 4.7

## C2 Intructivo (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Para los campos sombreados en gris, es necesario seleccionar solo una opción de la lista desplegable. (No se pueden cambiar valores)
1. DILIGENCIE LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION"
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Escriba el nombre completo de la entidad
Seleccione el Orden al que corresponde la entidad (nacional o territorial)
Seleccione el Sector al que corresponde la entidad (sólo aplica para entidades del orden nacional)
Seleccione el Departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad
Seleccione el Año de Vigencia de las acciones en racionalización de trámites
2. DILIGENCIE LA PARTE MEDIA DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Seleccione el NOMBRE del trámite, proceso o procedimiento a racionalizar.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de pasos para el ciudadano
Optimización de los procesos o procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Ampliación de canales de obtención del resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
Firma electrónica
Trámite/OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).
3. SI LA ACCIÓN A RACIONALIZAR APLICA A UNA CADENA DE TRÁMITES O VENTANILLA ÚNICA. DILIGENCIE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Escriba el NOMBRE de la Cadena de Trámite o Ventanilla Única a racionalizar.
Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite
Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Medio por donde se obtiene el resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite / OPA
Firma electrónica
Trámite / OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Nota: Si lidera una cadena de trámites, diligencie adicionalmente la hoja denominada "CADENA DE TRÁMITES", la cual contiene los aspectos específicos de la misma.
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).

## TEMATICA 1 AE1 Y AE2
| PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | [5 empty] | I - SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2025 |  |  |  |  | II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2025 |  |  |  |  | III - SEGUIMIENTO FEBRERO 28 - 2026 |  |  |  |  | iV- SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2026 |  |  |  |  | V- SEGUIMIENTO JUNIO 30 - 2026 |  |  |  |  | VI - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2026 |  |  |  |  | VII - SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 - 2026 |  |  |  |  | VIII - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2026
VIGENCIA 2025 - 2026
TEMATICA 1. GESTION DEL RIESGO
1.1 Acción Estratégica 1:Riesgos para la Integridad y 1.2 Acción Estratégica 2: Canales de denuncia
Acciones Estratégicas | Subcomponente | Actividades |  | Meta ó Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Riesgos para la Integridad y Canales de denuncia. | Subcomponente 1 Política y Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Gestión del Riesgo | Socialización de la política de gestión del riesgo institucional al 100% de los colaboradores de la institución | Oficial de Cumplimiento y Líder de Planeación Organizacional. | Junio 2026
|  | 1.2 | Evaluar la adherencia a la Política de Gestión del riesgo | Informe de evaluación de adherencia a la socialización de la política de gestión del Riesgo institucional | Mejoramiento Continuo Líder Gestión del Riesgo | Junio 2026
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Transparencia y ética Pública | 2.1 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos Transparencia y ética Pública | Riesgos de corrupción actualizados | Oficial de Cumplimiento y Líder de Planeación Organizacional. | Abril 2026
|  | 2.2 | Consolidar y publicar la matriz de riesgos de Transparencia y ética Pública | Matriz de Riesgos de corrupción consolidada | Oficial de Cumplimiento y Líder de Planeación Organizacional. | Abril 2026
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Plan de Transición del Programa de Transparencia y ética Pública. | Programa de Transparencia y ética Pública y Mapa de riesgos publicado en pagina web | Líder de Planeación Organizacional. | Septiembre 2025 - Enero 2026
|  | 3.2 | Desplegar el Programa de Transparencia y Etica Pública, en capacitación general | Informe de capacitación general. | Líder de Gestión de Planeación Organizacional | Diciembre 2026
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de Transparencia y ética Pública en comité de gestión del riesgo. | Informe de Seguimiento a Riesgos | Oficial de Cumplimiento y Líder de Planeación Organizacional. | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
|  | 4.2 | Monitorear el seguimiento a la matriz de riesgos de Transparencia y ética Pública en comité de gestión del riesgo. | Informe de Seguimiento de la actividad en comité de gestión y desempeño | Líder de Planeación Organizacional | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
|  | 4.3 | Aportar los registros o evidencias del plan de tratamiento para la implementación de los controles para la mitigación de los riesgos de Transparencia y ética Pública | Matriz de Monitoreo de los Riesgos de Transparencia y ética Pública | Líder de Planeación Organizacional | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
| Subcomponente 5 Seguimientos | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles y planes de mejora. | Formato de seguimiento diligenciado o registro de seguimiento a controles en sistema ALMERA | Jefe de Control Interno de Gestión | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
|  | 5.2 | Efectuar seguimiento periódico a la gestión institucional y elaborar los informes de ley, según plan de auditorías de seguimiento vigencia 2025. | Informes de Ley según plan de auditorías de seguimiento. | Jefe de Control Interno de Gestión | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
[5 empty] | PONDERADO |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## TEMATICA 1 AE1, AE2, AE3 y AE4
| PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | [5 empty] | I - SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2025 |  |  |  |  | II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2025 |  |  |  |  | III - SEGUIMIENTO FEBRERO 28 - 2026 |  |  |  |  | iV- SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2026 |  |  |  |  | V- SEGUIMIENTO JUNIO 30 - 2026 |  |  |  |  | VI - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2026 |  |  |  |  | VII - SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 - 2026 |  |  |  |  | VIII - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2026
VIGENCIA 2025 - 2026
TEMATICA 1. GESTION DEL RIESGO
1.1 Acción Estratégica 1:Riesgos para la Integridad; 1.2 Acción Estratégica 2: Canales de denuncia; 1.3 Acción Estratégica 3:Medidas de Diligencia y 1.4 Acción Estratégica 4: Prevención de lavado de Activos.
Acciones Estratégicas | Subcomponente | Actividades |  | Meta ó Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Riesgos para la Integridad; Canales de denuncia; Medidas de Diligencia y Prevención de lavado de Activos. | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Divulgar el manual del Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. SARLAFT / FPDAM en la pagina web de Transparencia de la Entidad | Evidencia de la divulgación | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | Julio 2026
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos SARLAFT | 2.1 | Identificar los riesgos SARLAFT y SICOF | Riesgos SARLAFT identificados | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | Abril 2026
|  | 2.2 | Gestionar la matriz de riesgos SARLAFT y SICOF. | Matriz de Riesgos SARLAFT consolidada | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | Abril - Diciembre 2026
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socialización de las buenas prácticas corporativas SARLAFT/FPADM y SICOF incluidas en el Código de integridad institucional | Informe de Capacitación General | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | Abril 2026
|  | 3.2 | Implementar los formatos únicos de conocimiento siguiendo los lineamientos de debida diligencia de SARLAFT/FPADM para conocimiento y/o actualización de datos de clientes externos y colaboradores, con las actualizaciones de rutina. | Formatos únicos de conocimiento de SARLAFT/FPADM para conocimiento y/o actualización de datos de clientes externos y colaboradores. | Líder gestión de la contratación Oficial de Cumplimiento SARLAFT | Septiembre 2025 - Abril 2026
|  | 3.3 | Socializar y Ejecutar el plan de acción Anual de de SARLAFT/FPADM Y SICOF con sus respectivas actualizaciones | Documento del plan | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | Septiembre 2025 - Dicembre 2026
|  | 3.4 | Establecer y documentar los canales de denuncia de SARLAFT/FPDAM y SICOF con el respectivo seguimiento | Atualizacion de los manuales | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | Septiembre 2025 - Dicembre 2026
|  | 3.5 | Publicar en la página web la matriz de riesgos SARLAFT Y SICOF | Matriz de riesgos SARLAFT publicada en la Página Institucional | lider de Gestión de la Información y las comunicaciones | Abril - 2026
[5 empty] | PONDERADO |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## TEMATICA 2 AE5 y AE6
| PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | [5 empty] | I - SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2025 |  |  |  |  | II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2025 |  |  |  |  | III - SEGUIMIENTO FEBRERO 28 - 2026 |  |  |  |  | iV- SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2026 |  |  |  |  | V- SEGUIMIENTO JUNIO 30 - 2026 |  |  |  |  | VI - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2026 |  |  |  |  | VII - SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 - 2026 |  |  |  |  | VIII - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2026
VIGENCIA 2025 - 2026
TEMATICA 2. REDES Y ARTICULACIÓN
2.1 Acción Estratégica 5: Redes Internas y 2.2 Acción Estratégica 6: Redes Externas
Acciones Estratégicas | Subcomponente | Actividades |  | Meta ó Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Redes Internas y Redes Externas | Subcomponente 1 Redes Internas | 1.1 | Identificar las redes internas dentro de la Institución (sistemas de gestión, bases de datos, y plataformas tecnológicas que permiten la interconexión entre los diferentes niveles y áreas de la institución. | Informe de redes internas dentro de la institución | Líder de Planeación Organizacional y Gestión Ambiental. | Septiembre - Dicembre 2026
|  | 1.2 | Aprobar y realizar seguimiento al cumplimiento del programa en comité de Gestión del riesgo como instancia estrategica | indicador seguimiento al comité | Oficial de Cumplimiento | Septiembre - Dicembre 2026
|  | 1.3 | Aprobar y realizar seguimiento al cumplimiento del programa en comité de Gestión y Desempeño como instancia estrategica | indicador seguimiento a comité | Líder de Planeación Organizacional y Gestión Ambiental. | Septiembre - Dicembre 2026
|  | 1.4 | Articulación control interno y planeación organizacional para la implementación y monitoreo de PTEP, Propiciando espacios de dialogo y análisis preventivo con los actores internos estrategicos. | Documento de monitoreo de acuerdo a Plan de ejecución y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública | Asesor de control interno - Líder de Planeación Organizacional y Gestión Ambiental. | Septiembre - Dicembre 2026
| Subcomponente 2 Redes Externas | 2.1 | Actualizar la identificación de los ciudadanos y grupos de valor susceptibles de participar en las acciones de rendición de cuentas de la Entidad en 2025 | 1 matriz de identificación de grupos de valor actualizada | Líder de Planeación Organizacional y Gestión Ambiental. | octubre 2025 - Abril 2026
|  | 2.2 | Mapa de redes externas y articulación tal como se define en el Programa de Transparencia y Ética Pública | informe de redes externas y articulación tal como se define en el Programa de Transparencia y Ética Pública | lider de Planeacion Organiacional y Gestión Ambiental. | Septiembre - Dicembre 2026
[5 empty] | PONDERADO |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## SUIT raciona_priorizacion (hidden)
Datos del trámite |  |  |  | Planes de desarrollo | Políticas |  |  |  |  | Ciudadanía | [5 empty] | Institución |  | Racionalización | Priorización
Tipo | Número | Nombre | Estado | Nacional | Mapa de ruta | Si presencial | Cadena de Trámites | Doing Business | IDOM | Totalmente línea | Parcialmente línea | Presencial | Sistema PQRD | ¿Número total de solicitudes realizadas? | Sugerencia a trámites en el portal SUIT | Plan operativo institucional | Oficina de atención al ciudadano | Ya fue racionalizado | Resultado priorización | Trámites a racionalizarfalse
Único | 1032 | Certificado de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 14260 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 940 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 16 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 943 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1591 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 949 | Exportación de bienes muebles del patrimonio cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1339 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 955 | Autorización de exportación de bienes de interés cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 7 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 69 |  | false | false | 1 | 40 | false
Único | 1042 | Clasificación de Películas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | true | false | true | 332 |  | false | false | 1 | 40 | false

## TEMATICA 3 AE7
| PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | [5 empty] | I - SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2025 |  |  |  |  | II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2025 |  |  |  |  | III - SEGUIMIENTO FEBRERO 28 - 2026 |  |  |  |  | iV- SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2026 |  |  |  |  | V- SEGUIMIENTO JUNIO 30 - 2026 |  |  |  |  | VI - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2026 |  |  |  |  | VII - SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 - 2026 |  |  |  |  | VIII - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2026
VIGENCIA 2025 - 2026
TEMATICA 3: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
3.1 Acción Estratégica 7: Acceso a la Información Pública y Transparencia
Acciones Estratégicas | Subcomponente | Actividades |  | Meta ó Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Acceso a la Información Pública y Transparencia. | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el Plan de Acción para el cumplimiento de la Norma de la informacion sujeta publicacion de acuerdo al diagnóstico ITA | Plan de Accion | Lider de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Febrero 2026
|  | 1.2 | Actualizar el Plan de Acción para el cumplimiento de la Norma de la información sujeta publicacion acorde a diagnóstico ITA | Informe seguimiento a la ejecución del Plan de Acción | Lider de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Marzo 2026 - Diciembre 2026
|  | 1.3 | Generar la publicacion de los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia 2024. | Publicacion de resultados IDI 2025. | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional. Líder Comunicaciones | mayo 2026- agosto 2026
|  | 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP Ii conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma de Secop Ii según guía de Colombia compra eficiente | líder de contratacion | Septiembre 2025 -Diciembre 2026
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar Diagnóstico del nivel de implementación del lineamiento de transparencia pasiva según la matriz Autodiagnostica. | Documento diagnostico | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional, Líder Comunicaciones | Febrero 2026
|  | 2.2 | Generar comunicados de la institución con contenidos audiovisuales, piezas gráficas, podcast, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de los servicios que presta la institución. | Material informativo diseñado y publicado. | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Febrero 2026 - Diciembre 2026
|  | 2.3 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado. | Líder SIAU | Enero 2026 - Julio 2026
| Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar instrumentos de Gestión de la Información: Inventario de Activos de Información, Información clasificada y reservada, y Esquema de publicación de información | Instrumentos de Gestión de la Información publicados en la página web | líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional, Líder Gestión de Archivo | Febrero 2026- Diciembre 2026
|  | 3.2 | Determinar el Fondo Documental Acumulado de la ESE | Inventario Documental del Fondo de Documento Acumulado | lider de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional. Apoyo Gestion de Archivo | Febrero 2026 - Diciembre 2026
|  | 3.3 | Actualización del Programa de Gestión documental | Elaboración de las Tablas de valor documental | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Apoyo Gestion de Archivo | Septiembre 2025- Diciembre 2025
|  | 3.4 | Socialización del Programa de Gestión documental | Gestionar la Implementación de las Tablas de valor Documental, en comité de gestion y desempeño y prterior evaluacion. | Líderd de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Febrero 2026 - Diciembre 2026
|  | 3.4.1 | Aplicación y seguimiento a el Programa de Gestión documental | Monitoreo e informe de las Tablas de valor documental | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Febrero 2026 - Diciembre 2026
|  | 3.5 | Difundir el Fondo Documental Acumulado de la E.S.E | Publicación en la web de las tablas de valor documental | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Apoyo Gestion de Archivo | Febrero 2026 - Diciembre 2026
|  | 3.6 | Actualizar el SIC Sistema Integrado de Conservación | Documento SIC actualizado | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Apoyo Gestion de Archivo | Febrero 2026- Diciembre 2026
|  | 3.7 | Vincular al personal de Gestión documental de acuerdo a lineamientos de la Resolución 629 de 2018 de la Función Pública | Personal vinculado de acuerdo a lineamientos de la Resolución 629 de 2018 de la Función Pública | Gerencia Talento Humano | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
|  | 3.8 | Continuar con la Gestion para aprobación de las tablas de retencion documental | TRD institucional Actualizada | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Apoyo Gestion de Archivo | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
|  | 3.9 | Formular el diagnóstico de Gestión Documental articulado con la politica lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones, asi como las politicas que componen MIPG | Informe de Diagnóstico | Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Y Planeación Organizacional | Dicembre 2025
|  | 3.9.1 | Socializar el diagnóstico de Gestión Documental articulado con la politica lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones, asi como las politicas que componen MIPG | Isocializacion y evaluacion | Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Y Planeación Organizacional | Dicembre 2025
|  | 3.10 | Verificar y actualizar el registro de activos de la informacion | Registro de activos actualizado (inventario) | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Febrero - Diciembre 2026
|  | 3.11 | Verificar y actualizar el indice de informacion clasificada y reservada | Documento de Registros | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Febrero - Diciembre 2026
|  | 3.12 | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística | Plan de Trabajo diseñado e implementado 2025 y formulacion nuevo 2026 | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diagnóstico de la información y el criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a lo requerido por la norma | Documento diagnóstico | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Diciembre 2025
|  | 4.2 | Socialización de la información y el criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a lo requerido por la norma | socialización y evaluación. | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional | Diciembre 2025
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en lapagina web de la entidad | Líder de Gestión de la información | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
|  | 5.2 | Registrar en la pagina web de la entidad, la auditoría al proceso de compras y contratación de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Un reporte de auditoría publicado en la pagina web de la entidad. | Líder de Contratación/ Asesor de control interno | Junio - 2026
|  | 5.3 | Publicar en el link de transparencia los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo a las tematicas de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes en el año de evaluación independiente del estado del sistema de control interno publicados en el link de transparencia | Asesor de control interno | Junio - 2026
[5 empty] | PONDERADO |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
¦
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## TEMATICA 3 AE8a
| PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | [5 empty] | I - SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2025 |  |  |  |  | II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2025 |  |  |  |  | III - SEGUIMIENTO FEBRERO 28 - 2026 |  |  |  |  | iV- SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2026 |  |  |  |  | V- SEGUIMIENTO JUNIO 30 - 2026 |  |  |  |  | VI - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2026 |  |  |  |  | VII - SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 - 2026 |  |  |  |  | VIII - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2026
VIGENCIA 2025 - 2026
TEMATICA 3: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
3.2 Acción Estratégica 8a: Rendición de Cuentas
Acciones Estratégicas | Subcomponente | Actividades |  | Meta ó Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Rendición de Cuentas. | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Planear la Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, con base en la normatividad vigente | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Líder de Planeación Organizacional Control Interno | Abril 2026.
|  | 1.2 | Definir las Acciones a ejecutar | Cronograma | Líder de Planeación Organizacional Control Interno | Abril 2026.
|  | 1.3 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | Informe de rendición de cuentas publicado. | Líder de Planeación Organizacional | Abril 2026.
|  | 1.4 | Diseñar y publicar Tarjeta de Invitación a la Audiencia Pública, a través de la Pagina Web, Correo Electrónico, personal | Tarjeta de invitacion | Gerencia Líder de Planeación Organizacional Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Líder Comunicaciones | Mayo 2026
|  | 1.5 | Publicar la Fecha de Rendición de Cuentas en la Página web de la Supersalud en el Portal de Vigilados | Publicación efectuada en las fechas establecidas por la Circular Externa No. 008 de 2018 Supersalud. | Líder de Planeación Organizacional | En cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular Externa No. 008 de 2018 Supersalud.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Definir e Implementar la estrategia de Rendicion de Cuentas | Estrategia implementada | Gerencia Líder de Planeación Organizacional Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Líder Comunicaciones | Febrero - Abril 2026
|  | 2.2 | Promover el uso de las redes sociales como mecanismo de dialogo permanente con el ciudadano | Informe de Difusión y seguimiento al uso de redes | Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Líder Comunicaciones | Enero - Diciembre 2026
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Realizar socialización de la estrategia para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y reconocimiento de experiencias. | Informe de Gestión publicado en términos y requisitos de Ley para Rendición de Cuentas en la Página Web de la E.S.E Salud del Tundama | Gerencia Líder de Planeación Organizacional Líder de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Líder Comunicaciones | Febrero - mayo 2026
|  | 3.2 | Aplicar encuesta al final de la Audiencia Pública a todos los Participantes, con el fin de evaluar el Proceso de Rendición de Cuentas | Informe de resultado de la encuesta entregado a Gerencia y Líder Planeación Organizacional | Asesor de Control Interno | junio - Agosto 2026
| Subcomponente 4 Evaluación, monitoreo y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Evaluar y hacer retroalimentación de la Gestion de Rendición de Cuentas | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gerencia Assesor Control Interno Líder de Planeación Organizacional Líder de Mejoramiento Continuo | Septiembre 2025. Septiembre 2026
|  | 4.2 | Generar Plan de Mejora de la Gestion de Rendición de Cuentas | Formato Plan de Mejora sobre resultados | Gerencia Asesor de Control Interno Líder de Planeación Organizacional Líder de Mejoramiento Continuo | Septiembre - diciembre 2025 Septiembre - dicembre 2026
[5 empty] | PONDERADO |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
3
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## TEMATICA 3 AE8b
| PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | [5 empty] | I - SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2025 |  |  |  |  | II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2025 |  |  |  |  | III - SEGUIMIENTO FEBRERO 28 - 2026 |  |  |  |  | iV- SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2026 |  |  |  |  | V- SEGUIMIENTO JUNIO 30 - 2026 |  |  |  |  | VI - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2026 |  |  |  |  | VII - SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 - 2026 |  |  |  |  | VIII - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2026
VIGENCIA 2025 - 2026
TEMATICA 3: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
3.2 Acción Estratégica 8b: Participación Ciudadana
Acciones Estratégicas | Subcomponente | Actividades |  | Meta ó Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Participación Ciudadana. | Subcomponente 1 Normativo y procedimental | 1.1 | Publicar información de la programación y seguimiento de la Politica de Participación Social en Salud - PPSS. | Un informe de la Publicaciones en Plataforma SISPRO | Lider SIAU | Abril 2026 | 100% | Se envía Seguimiento 2024 de Politica Publica de Participación en Salud, la cual es reportada en plataforma correspondiente - PISIS se realiza una vez al año en el primer trimestre | MEDIO MAGNETICO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN | MEDIO MAGNETICO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN |  | 100% | Se envía Seguimiento 2024 de Politica Publica de Participación en Salud, la cual es reportada en plataforma correspondiente - PISIS se realiza una vez al año en el primer trimestre | MEDIO MAGNETICO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN | MEDIO MAGNETICO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN
|  | 1.2 | Procedimiento de Certificación de Discapaciadad y Registro de Localización y Caraceterización de las Personas con Discapacidad - RLCPD. | Informe Plataforma de PISIS como soportes de ejecución. |  | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
|  | 1.3 | Realizar seguimiento a la trazabilidad de respuestas de las PQR y planes de mejoramiento | Informe semestral publicado página web | Lider SIAU Control Interno | Enero 2026 - Julio 2026 | 83.3% | Informe de PQRS SE REPORTA EN COMITÉ DE PACAS Y ETICA E INTEGRIDAD HOSPITALARIA | ACTA CARGADA Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA | ACTA CARGADA Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA
|  | 1.4 | Presentar Informes mensuales de PQRS ante el comité de Etica e Integridad . | Actas de Comité Etica e Integridad. Sistema de Gestión Integral Almera | Lider SIAU Comité de Ética e Integridad | Septiembre 2025 - Diciembre 2026 | 83.3% | Acta 006- Comité realizado el día 29 de Julio de 2025 Acta 007 -Comité realizado el 27 de septiembre de 2025 | ACTA 006, ACTA 007 y Cargadas Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA | ACTA 006, ACTA 007 CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&enc=L3NnaS9zZWNjaW9uZXMvaW5kZXgucGhwP2E9bWVjYW5pc21vcyZvcHRpb249dmVyYWN0YSZhY3RhaWQ9Mzk=
| Subcomponente 2 Relacionamiento con el Ciudadano | 2.1 | Realizar análisis del cumplimiento de las metas de promocion y prevencion frente a los programas y contratos de las E.P.S. | Informe de análisis | Lider de Promoción y Prevención de la salud | Septiembre 2025 - Abril 2026 | 83.3% | Se realizó en comité institucional de promoción y mantenimiento de la salud seguimiento sistemático (mensual) al comportamiento de los indicadores de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud acorde a las metas y estimaciones poblacionales definidas con cada EAPB. | • Informe julio 2025 indicadores ruta promoción y mantenimiento_ Enfermería. • Informe julio 2025 indicadores ruta promoción y mantenimiento_ Medicina. • Informe julio 2025 indicadores ruta promoción y mantenimiento_ Odontología. • Informe julio 2025 indicadores ruta promoción y mantenimiento_ Laboratorio Clínico. • Informe julio 2025 indicadores ruta promoción y mantenimiento_ Servicio farmacéutico. • Acta de reunión No. 010de 2025 comité de promoción y mantenimiento de la salud. | https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=mecanismos&option=veracta&actaid=5429 | • Los informes específicos detallados de comportamiento de indicadores de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud por cada servicio se encuentran adjuntos al acta de reunión No. 010 de 2025 de comité del 27 de agosto de 2025.
|  | 2.2 | Estrategias para el fortalecimiento de la Asociacion de usuarios | Realizar comité de Asociación de Usuarios acorde a cronograma establecido | SIAU Asociación de Usuarios | Septiembre 2025 - Diciembre 2026 | 83.3% | Comité realizado el día 22 de julio de 2025, comité realizado el día 12 de Agosto de 2025. | ACTA 008 -ACTA 009, CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA | ACTA 008 -ACTA 009, CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA - https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&c=sgiesetundama
|  | 2.3 | Estrategias para el fortalecimiento de la Asociacion de usuarios | Elaborar Plan de Trabajo Asociación de Usuarios Ejecutar y realizar seguimiento del Plan de Trabajo de Asociación de usuarios | SIAU Asociación de Usuarios | Septiembre 2025 - Diciembre 2026 | 83.3% | Comité realizado el día 22 de julio de 2025, comité realizado el día 12 de Agosto de 2025. | ACTA 008 -ACTA 009, CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA | ACTA 008 -ACTA 009, CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA - https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&c=sgiesetundama
|  | 2.4 | Elaborar reuniones acorde a los estatutos de la Asociacion de Usuarios | Acta cargada en Almera | SIAU Asociación de Usuarios | Septiembre 2025 - Diciembre 2026 | 83.3% | Comité realizado el día 22 de julio de 2025, comité realizado el día 12 de Agosto de 2025. | ACTA 008 -ACTA 009, CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA | ACTA 008 -ACTA 009, CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA - https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&c=sgiesetundama
|  | 2.5 | Verificar el cumplimientode las actividades por parte de la Asociacion de Usuarios | Indicador - Informe de satisfacción | SIAU Asociación de Usuarios | Septiembre 2025 - Diciembre 2026 | 83.3% | Comité realizado el día 22 de julio de 2025, comité realizado el día 12 de Agosto de 2025. | ACTA 008 -ACTA 009, CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA | ACTA 008 -ACTA 009, CARGADAS Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA - https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&c=sgiesetundama
| Subcomponente 3 Evaluacion y seguimiento | 3.1 | Elaborar planes de mejora para asegurar la oportunidad, calidad y mejora continua | Plan de mejora | Jefe Control Interno de Gestion | Enero - Diciembre 2026 | 75% | En el comité de control interno sesión 3. se reportaron cuatro planes de mejora | Acta N°3 Comité de Control Interno | ACTA 003 - CARGADA Sistema Integral de Información y Gestión - ALMERA
[5 empty] | PONDERADO |  | 84.23% |  |  |  |  | 11.11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## TEMATICA 3 AE9
| PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | [5 empty] | I - SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2025 |  |  |  |  | II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2025 |  |  |  |  | III - SEGUIMIENTO FEBRERO 28 - 2026 |  |  |  |  | iV- SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2026 |  |  |  |  | V- SEGUIMIENTO JUNIO 30 - 2026 |  |  |  |  | VI - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2026 |  |  |  |  | VII - SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 - 2026 |  |  |  |  | VIII - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2026
VIGENCIA 2025 - 2026
TEMATICA 3: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
3.2 Acción Estratégica 9: Integridad en el Servicio Público
Acciones Estratégicas | Subcomponente | Actividades |  | Meta ó Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Integridad en el Servicio Público | Subcomponente1. Programa de gestión de la integridad | 1.1 | Actualizar y Socialización del Código de integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Actualización al Código de integridad | Líder de Talento Humano | Septiembre 2025 - Marzo 2026
|  | 1.2 | Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad | Estrategia de comunicación diseñada e implementada a través de espacios de capacitación general y equipos primarios | Líder de Talento Humano | Enero 2026 - diciembre - 2026
|  | 1.3 | Diseño e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo diseñado e implementado | Líder de Talento Humano | Enero 2026 - marzo - 2026
|  | 1.4 | Despliegue de buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | Resultado del test de integridad | Líder de Talento Humano | Enero 2026 - diciembre - 2026
|  | 1.5 | Estructurar un plan de trabajo para la formulación del Plan de gestión de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública y la normatividad vigente | cumplimiento del cronograma de estrategias para fortalecer la integridad en los colaboradores de la entidad | Líder de Talento Humano | Febrero 2026 a diciembre 2026
| Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Realizar una campaña de comunicación para la socialización del Código de Integridad dirigido a servidores, contratistas y grupos de valor a través de los diferentes canales de comunicación de la ESE Salud del Tundama | cumplimiento del cronograma de estrategias para fortalecer la integridad en los colaboradores de la entidad | Líder de Talento Humano - Líder de Comunicaciones | febrero 2026 a diciembre 2026
| Subcomponente 3. Gestión preventiva de conflicto de interés | 3.1 | Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente | Campaña de comunicación implementada | Líder de Talento Humano | Febrero 2026 a diciembre 2026
|  | 3.2 | Verificar soportes en hojas de vida de servidores publicos, contratistas y demás personal vinculado a la intitución de formación relacionada con: Integridad, MIPG Y Conflicto de Intereses. | Lista de chequeo de hojas de vida | Líder de Talento Humano - Lider contratación - Supervisores Contratos | Febrero a diciembre 2026
|  | 3.3 | Elaborar informes sobre la política de integridad teniendo en cuenta las auditorias, encuestas, informes Asesor control interno y PQRSD | un informe de seguimiento | Líder de Talento Humano | Septiembre 2025 - diciembre 2026
|  | 3.3 | Realizar seguimiento para que los contratistas de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | seguimiento | Lider de Contratación | Septiembre 2025 - Diciembre 2026
[5 empty] | PONDERADO |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
8
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## OFICIO DAFP (hidden)
OFICIO DAFP | OFICIO DAFP

## Seguimiento (hidden)
Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación
Componente:
Seguimiento 1 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 2 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 3 OCI
Fecha seguimiento: |  |  | 2016-04-30 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-08-31 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-12-31 | Observaciones
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance

## TEMATICA 4 AE10
| PLAN DE TRANSICION, EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP E.S.E SALUD TUNDAMA VIGENCIA 2025 . 2026 | [5 empty] | I - SEGUIMIENTO OCTUBRE - 2025 |  |  |  |  | II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2025 |  |  |  |  | III - SEGUIMIENTO FEBRERO 28 - 2026 |  |  |  |  | iV- SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2026 |  |  |  |  | V- SEGUIMIENTO JUNIO 30 - 2026 |  |  |  |  | VI - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2026 |  |  |  |  | VII - SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 - 2026 |  |  |  |  | VIII - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2026
VIGENCIA 2025 - 2026
TEMATICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES
4.1 Acción Estratégica 10: Iniciativas Adicionales - Racionalización de Trámites
Acciones Estratégicas | Subcomponente | Actividades |  | Meta ó Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Iniciativas Adicionales. Racionalización de Trámites | Subcomponente 1 Inventario de Tramites | 1.1 | Actualizar los tramites relacionados en cada proceso | Documento de tramites actualizados | Líder de Gestión de la Información y comunicación Organizacional | Enero 2026 - Junio 2026
| Subcomponente 2 Identificar posible alternativa de optimizacion en los tramites priorizados. | 2.1 | Diagnosticar el estado del inventario de los trámites publicados en el SUIT - Capacitación | Optimización del servicio- Documento de archivo de cargue 100% | Líder de Gestión de la Información y comunicación Organizacional | Septiembre 2025 - marzo 2026
| Subcomponente 3 Identificar Accesibilidad en los tramites priorizados. | 3.1 | Actualizar asignación de Roles en la Institución . Capacitación | Optimización del servicio - Documento de archivo de cargue 100% | Líder de Gestión de la Información y comunicación Organizacional | Septiembre 2025 - junio 2026
| Subcomponente 4 Actualizar en la plataforma del SUIT los trámites priorizados en la Institución | 4.1 | Cargar y actualizar información de los trámites publicados y a publicar en la plataforma SUIT-antitramites | Optimización del servicio - resultado en plataformas 100% | Líder de Gestión de la Información y comunicación Organizacional | Septiembre 2025 - julio 2026
| Subcomponente 5 Establecer Plan de Mejora a los Hallazgos del resultado ITA | 5.1 | Realizar las Acciones de mejora y presentar seguimiento | Optimización del servicio - Documento de archivo de cargue 100% | Líder de Gestión de la Información y comunicación Organizacional | Septiembre 2025 - diciembre 2026
| Subcomponente 6 Definir estrategia para hacer seguimiento | 6.1 | Realizar seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la entidad | Informe de Seguimiento de la información cargada en la racionalización de Tramites de la entidad | Líder de Gestión de la Información y comunicación Organizacional | Septiembre 2025 - diciembre 2026
[5 empty] | PONDERADO |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  | NUMERO | NOMBRE DEL REGISTRO
|  |  | 36938 | Historia clínica
|  |  | 37286 | Certificado de defunción
|  |  | 37288 | Examen de laboratorio clínico
|  |  | 37326 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud
|  |  | 63835 | Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos
Note on C5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.